## Project Planner
Environment IoT Project Planner
Start date: 08/10/2020 |  |  |  |  | Period Highlight: | 2 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS (days)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Buy Electronics | 1 | 3 | 1 | 0 | 50%
Design electronics schematic + pcb | 1 | 7 | 1 | 0 | 20%
Manufacture hardwares | 8 | 3 | 0 | 0 | 0%
Setup broker MQTT, test connection (collaborate) | 1 | 2 | 1 | 1 | 100%
Embedded coding | 3 | 7 | 2 | 0 | 10%
Test with finished hardwares (collaborate) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0%
Backup time | 11 | 3 | 0 | 0 | 0%